## Sheet1
Designer: | Nghia, Vuong
Reviewer: | Tam
Tên màn hình: | TK-01 : Thiết kế màn hình Login, logout
Số TT | Tên chức năng | Hoàn thành | Ngày review | Ghi chú | Ngày Fixbug | Tên người fixbug | Trạng thái | Ghi chú
1 | Bố cục thiết kế | Tốt | 2017-01-10
2 | Đặt tên các mục | Tốt | 2017-01-10
3 | Danh sách các sự kiện | Chưa tốt | 2017-01-10 | Mục 1.1 đã họp và thống nhất với yêu cầu của bên Admin là sau khi đăng nhập chuyển đến màn hình thống kê. Hiện tại vẫn để màn hình tìm kiếm
4 | Phần mô tả chi tiết các sự kiện | Tốt | 2017-01-10
5 | Phần sơ đồ luồng tương tác | Chưa tốt | 2017-01-10 | Cần sửa, sau khi đăng nhập thành công chuyển đến màn hình thống kê