## Sheet1
Designer: | Nghia, Vuong
Reviewer: | Tam
Tên màn hình: | TK-03 : Thiết kế màn hình thêm mới tài sản
Số TT | Tên chức năng | Hoàn thành | Ngày review | Ghi chú | Ngày Fixbug | Tên người fixbug | Trạng thái | Ghi chú
1 | Bố cục thiết kế | Tốt | 2017-01-10
2 | Đặt tên các mục | Tốt | 2017-01-10
3 | Danh sách các sự kiện | Chưa tốt | 2017-01-10 | Thiếu sự kiện là danh sách các sản phẩm đã thêm mới trong ngày Cần thống nhất : tên button đã đổi thành thêm mới, nhưng tên các sự kiện vẫn để là Execute Add_03, Add_04: Khi nhấn nút hủy chỉ cần hiện hộp thoại confirm hủy, không cần thiết kiểm tra dữ liệu
4 | Phần mô tả chi tiết các sự kiện | Tốt | 2017-01-10 | Cần làm rõ các mục sau, cần định nghĩa cụ thể thế nào là đúng hay không đúng định dạng + Mục 1.1 Mã thiết bị + Mục 1.2 : Tên thiết bị + Mục 1.3 : Mã Luvina + Mục 1.5 : Mã vạch + Mục 1.7 : Số Series
5 | Phần sơ đồ luồng tương tác | Chưa tốt | 2017-01-10 | Chưa hoàn thành