## 2015.06
Task | Coder | Start-date | End-date | Effort (hours) | Dev-Status | Done (%) | Real Effort (hours) | Tester - Reviewer | Start-date | End-date | Effort (hours) | Test- Reviewer - Status | Done (%) | Real Effort (hours)
Total hours must to do |  |  |  | 32.5 |  |  | 9.5 |  |  |  | 13 |  |  | 0
Copy data thực tế của tháng trước sang data kế hoạch của tháng sau: 1. Actual Work Hour tháng 5 của mỗi member -> Planned Work Hour tháng 6 của mỗi member 2. Actual Revenue tháng 5 của mỗi dự án -> Planned Revenue tháng 6 của mỗi dự án 3. Direct Cost thực tế tháng 5 của mỗi member -> Direct Cost kế hoạch tháng 6 của mỗi member 4. Overhead Cost thực tế của tháng 5 mỗi member -> Overhead Cost kế hoạch tháng 6 của mỗi member. | Tamnm | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 14 | Done | 100% |  | HuyenNN | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 7
Ở màn hình Giám Sát Chi Phí thì thực hiện tìm kiếm ngay sau khi chọn tháng xong, bỏ button Tìm Kiếm đi | Tamnm | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2 | Done | 100% | 2 | HuyenNN | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 1
Format data của Unit Price theo dạng 123,456 (thêm dấu phảy ngăn cách từng 3 chữ số) | Tamnm | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 0.5 | Done | 100% | 0.5 | HuyenNN | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 1
Sửa và tính toán lại màn hình Giám sát chi phí theo file yêu cầu screen monitor.xlsx ngày 10/6 | Tamnm | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 8 | Done | 100% | 5 | HuyenNN | 2015-06-13 | 2015-06-13 | 4
Review code cho HuyenNN những phần đã làm | Tamnm | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 8 | In Progress | 50% | 2
Huyến Review code lại toàn bộ những gì TamNM đã làm
Note on F1: Todo Doing Done
Note on M1: Todo Doing Done