## Dev
ESTIMATION | [6 empty] | SCHEDULE |  |  |  | PROGRESS
Task No | Task Name | Details | Redmine Ticket Link | Type | Priority | Estimated Effort (Hours) | Person | Start Date | End Date | Delivery date | Dev-Status |  | 14/5/2015 | 13/5/2015 | 17/4/2015 | 16/4/2015 | 31/3/2015 | 30/3/2015 | 27/3/2015 | 26/3/2015 | 25/3/2015 | 24/3/2015 | 23/3/2015 | 20/3/2015 | 19/3/2015 | Total Real Effort (Hours) | Status | Notes 備考
1 | Tạo bản thiết kế (ToanTD) | 1. Tạo thiết kế màn hình nhập thời gian dự kiến cho mỗi member 2. Tạo thiết kế màn hình hiển thị theo thời gian thực(Real Time) về chi phí(Cost)/Lợi Nhuận(Margin) cho mỗi dự án dựa trên Unit Price(Chi Phí của từng member mỗi giờ làm việc) X thời gian làm việc thực tế (Acutal Work Hour) |  | Design |  | 40 | ToanTD | 2014-06-04 | 2015-10-04 | 27/4/2015 | Done |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | 36
2 | Tạo HTML(HoaLN) |  |  | Markup |  | 41 | HoaLN | 13/4/2015 | 17/4/2015 | 27/4/2015 | In Progress |  |  |  | 60% | [10 empty] | 16
3 | Tạo Table cho các màn hình mới(TamNM) |  |  | Develop |  | 30 | TamNM | 13/4/2015 | 20/4/2015 | 27/4/2015 | In Progress |  |  |  | 100% | [10 empty] | 12
4 | Thiết kế lại Table cho phù hợp các phòng ban(TamNM) |  |  | Develop |  | 30 | TamNM | 13/4/2015 | 24/4/2015 | 27/4/2015 | New |  |  |  | 90%
5 | Coding các màn hình mới |  |  | Develop |  | 50 | TamNM | 13/4/2015 | 24/4/2015 | 27/4/2015 | New |  |  |  | 70%
6 | Coding các màn hình mới |  |  | Develop |  | 50 | HuyenNN | 13/4/2015 | 24/4/2015 | 27/4/2015 | New |  |  |  | 40%
7 | Kiểm thử sản phẩm Dashboard(HaPX) | Test các chức năng mới và các chức năng sẵn có đảm bảo yêu cầu thiết kế đặt ra |  | Test |  | 59 | HaPX | 24/4/2015 | 27/4/2015 | 27/4/2015 | New
8 | Cài đặt và thiết lập quyền truy cập cho đúng đối tượng người dùng(cho Project Manager/CEO/Admin) | Cài đặt lên server công ty và setup quyền truy cập cho người dùng tương ứng |  | Infra |  | 60 | HungNT | 24/4/2015 | 27/4/2015 | 27/4/2015 | New
| Xử lý tạo bảng trong DB cho phần Overhead Cost | Thiết kế phần cở sở dữ liệu cho phần Overhead cost |  | Develop |  | 2 | HuyenNN | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 15/5/2015 | Done |  |  | 100% | [11 empty] | 2
| Design và hiện màn hình Overhead cost | Design và hiển thị dữ liệu từ DB ra màn hình Overhead cost |  | Develop |  | 4 | HuyenNN | 12/5/2015 | 13/5/2015 | 15/5/2015 | Done |  |  | 100% | [11 empty] | 4
| Sửa xóa Overhead cost | Design và xử lý thêm mới, sửa xóa dữ liệu vào phần Overhead cost |  | Develop |  | 8 | HuyenNN | 13/5/2015 | 14/5/2015 | 15/5/2015 | Done |  |  | 100% | [11 empty] | 8
| Design màn hình quản lý chi phí | Design laij màn hình giám sát chi phí cho phù hợp |  | Design |  | 2 | TamNM | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 15/5/2015 | Done |  | 100% | [12 empty] | 2
| Xử lý tính toán | Xử lý và tính toán các dữ liệu trên màn hình giám sát chi phí |  | Develop |  | 10 | TamNM | 13/5/2015 | 14/5/2015 | 15/5/2015 | Done |  | 100% | [12 empty] | 10
| Bảo trì | Chỉnh sửa, xem xét lại toàn bộ dự án |  | Develop |  | 4 | TamNM | 14/5/2015 | 14/5/2015 | 15/5/2015 | In Progress |  | 50% | [12 empty] | 10
| Test và review code | Test và review code cho phần overhead cost của Huyến |  | Test và review |  | 4 | TamNM | 15/5/2015 | 15/5/2015 | 15/5/2015 | Done | 100% | [13 empty] | 4
| Test và review code | Test và review code cho phần giám sát chi phí |  | Test và review |  | 4 | HuyenNN | 15/5/2015 | 15/5/2015 | 15/5/2015 | Done | 100% | [13 empty] | 4
| Test, fixbug | Test và fixbug toàn dự án |  | Test và fixbug |  |  | TamNM | 18/5/2015 | 20/5/2015 | 20/5/2015 | [15 empty] | 6

## Bug_List
Ticket Bug Number | GUI/CUI | Found Date | Tester | Bugs Content