## milestone list
No | Deadline | Name | Description | Role | Note
1 | Feb 28th | Code xong Giai đoạn 1 | Hoàn thành develop các công việc sau: .Daily Report .Missing Report .Admin | Development Team | Cần test-case trước giai đoạn này
2 | Marth 8th | Test xong Giai đoạn 1 | Test và fix các bug xảy ra | .Development Team .HaPX
3 | Marth 15th | Code xong Giai đoạn 2 | Hoàn thành develop các công việc sau: .Personal Dashboard .Project Dashboard .Company Dashboard | Development Team | Cần test-case trước giai đoạn này
4 | Marth 22th | Test xong Giai đoạn 2 | Test và fix các bug xảy ra | .Development Team .HaPX
5 | Marth 29th | Hoàn thành chạy thử nghiệm | Tạo hướng dẫn sử dụng Chạy thử nghiệm | TrungNN NghiaNT SonNQ
6 | April 1st | Đưa vào hoạt động