## 2013-01-03
- Các nội dung sẽ thảo luận:
+ Tùng: giới thiệu Ruby & Rails
+ Tâm: giới thiệu yêu cầu chi tiết cho chức năng Daily report
+ Thảo luận về mục tiêu cho tuần tới
- Danh sách công việc:
+ Tài liệu về Redmine & plugin
+ Thiết kế DB & chi tiết chức năng
+ Cài đặt Ruby & Rails trên local, test thử demo app của Tùng.
+ Nhờ Trọng tạo dev server cũng như phương thức deploy code
+ Generate Model -ko lo bị overwrite các method mới bố sung
+ Form helper của Rails

## 2013-01-10
- Các vấn đề sẽ thảo luận:
+ Tài liệu về Redmine & plugin
+ Thiết kế DB
+ Cài đặt Ruby & Rails trên local, test thử demo app của Tùng.
+ Nhờ Trọng tạo dev server cũng như phương thức deploy code
+ Generate Model -ko lo bị overwrite các method mới bố sung
+ Form helper của Rails
+ Final requirement from Trung-san
+ Cách thức làm việc nhóm, deploy code, update DB….
Công việc tiếp theo
+ Thiết kế DB của anh Khôi và Dương: hoàn thành vào sáng thứ 2 tuần sau
+ Họp review Thiết kế DB vào chiều thứ 2 tuần sau
+ cài đặt Redmine + IDE trên local
+ Tất cả tài liệu liên quan sẽ commit lên SVN