## milestone list
No | Deadline | Name | Description | Role | Note
1 | Feb 28th | Code xong Giai đoạn 1 | Hoàn thành develop các công việc sau: .Daily Report .Missing Report .Admin | Development Team | Cần test-case trước giai đoạn này
2 | Marth 8th | Test xong Giai đoạn 1 | Test và fix các bug xảy ra | .Development Team .HaPX
3 | Marth 15th | Code xong Giai đoạn 2 | Hoàn thành develop các công việc sau: .Personal Dashboard .Project Dashboard .Company Dashboard | Development Team | Cần test-case trước giai đoạn này
4 | Marth 22th | Test xong Giai đoạn 2 | Test và fix các bug xảy ra | .Development Team .HaPX
5 | Marth 29th | Hoàn thành chạy thử nghiệm | Tạo hướng dẫn sử dụng Chạy thử nghiệm | TrungNN NghiaNT SonNQ
6 | April 1st | Đưa vào hoạt động

## tasks
STT | Công việc | Mô tả | Thời gian dự kiến
1 | Team Training | Bố sung kiến thức của anh em về Rails framework. | 2 tuần
Lý do: cả 2 task của Tùng và Dương đều đang bị vướng mắc do không hiểu cách vận hành của framework
2 | Dựng trang nhập Daily report | Task này hiện assign cho Tùng. | 2 tuần
Xây dựng trang nhập Daily report
3 | Dựng trang nhập thời gian cho dự án & thành viên thuộc dự án | Task này đang bỏ trống | 3 tuần
Assign cho mỗi dự án bao nhiêu giờ cũng như cho các thành viên trong dự án
4 | Xây dựng cron ghi nhận user nhập thiếu Daily report | Task này hiện assign cho Tâm. | 1 tuần
Duyệt qua report của các thành viên, ghi nhận lại việc thiếu report vào DB
5 | Xây dựng chức năng Alert cho user nhập thiếu report | Task này hiện assign cho Dương. | 2 tuần
Mỗi khi user login vào hệ thống, kiểm tra & báo cho người dùng biết họ thiếu report cho những ngày nào
6 | Xây dựng trang Report | Task này hiện đang bỏ trống. | 4 tuần
Hiển thị các thông số thời gian ước lượng, thời gian thực tế, thời gian chỉ định… cho mỗi task, mỗi user, mỗi dự án hoặc cả công ty dưới dạng biểu đồ