## Schedule
SCHEDULE Dashboard-Asset Management
Asset Management
No | ID Function | FunctionName | Duration(Days) | Effort(Hour) | Deadline | Actual Start | Actual End | Real Start | Real End | PIC | Percentage | Status | Comment
Thiết kế cơ sở dữ liệu
1 | DB-01 | Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu | 2 | 60 | 2017-12-27 | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  | all | 100% | done
Cài đặt hệ thống
1 | ST-01 | Cài đặt máy chủ Xampp Local | 0.5 | 4 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 |  |  | all | 100% | Close
2 | ST-02 | Cài đặt, cấu hình frameworks laravel | 1 | 8 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  | all | 100% | Close
3 | ST-03 | Tìm hiểu về FrameWorks Laravel |  |  | 2017-10-03 | 2017-12-28 | 2017-10-03 |  |  | all | 20% | Doing
Thiết kế giao diện phần mềm
1 | TK-01 | Thiết kế màn hình Login, logout | 2 | 16 | 2017-04-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-03-01 | 13/1/2017 | Nghia, Vuong | 100% | Finish | 10/1: Review
2 | TK-02 | Thiết kế màn hình phân loại tài sản | 4 | 32 | 2017-06-01 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-03-01 | 13/1/2018 | Cuong, Sơn | 100% | Finish
3 | TK-03 | Thiết kế màn hình thêm mới tài sản | 2 | 16 | 2017-06-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-05-01 | 17/1/2017 | Nghia, Vuong | 100% | Finish
4 |  | Họp thống nhất thiết kế | 0.1875 | 1.5 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  | Tamnm | 100% | New
5 | TK-04 | Thiết kế màn hình cập nhật tài sản | 2 | 16 | 2017-10-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-09-01 | 17/1/2017 | Cuong, Sơn | 100% | Close
6 | TK-05 | Thiết kế màn hình xóa tài sản | 2 | 16 | 2017-10-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-09-01 | 13/1/2017 | Nghia, Vuong | 100% | Close
7 | TK-06 | Thiết kế màn hình cấp tài sản cho người dùng | 2 | 16 | 2017-12-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017-11-01 | 18/1/2017 | Son | 100% | Close | Xong trước 15h 13/1
8 | TK-07 | Thiết kế màn hình thu hồi tài sản | 2 | 16 | 2017-12-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 18/1/2017 | Nghia | 100% | Close | Xong trước 15h 13/1
9 | TK-08 | Thiết kế màn hình tìm kiếm tài sản | 3 | 24 | 2017-01-17 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | Vuong | 100% | Close
10 | TK-09 | Thiết kế màn hình thống kê tài sản | 3 | 24 | 2017-01-18 | 2017-01-13 | 2017-01-18 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | Nghia | 100% | Close
11 | TK-10 | Các thành viên review lại các bản thiết kế | 3 | 24 | 2017-01-20 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | All | 100% | Close
|  | Họp thống nhất thiết kế | 0.1875 | 1.5 | 20/1/2017 | 2017-01-20 | 2017-01-20 |  |  | ThangNB | 100% | Finish
12 | TK-10 | Thiết kế màn hình duyệt yêu cầu thay đổi thông tin thiết bị | 3 | 24 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2017-01-20 |  | Nghĩa, Vương | 100% | Finish
13 | DB-02 | Thiết kế Database chức năng duyệt yêu cầu thay đổi thông tin | 3 | 24 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2017-01-21 | 2017-01-23 | Sơn | 100% | Finish
Coding, testing and fixbug
1 | CD-01 | Viết code, cắt HTML cho trang login, logout | 3 | 24 | 2017-02-07 | 2017-02-02 | 2017-02-07 | 2017-02-03 | 2017-02-07 | Vuong | 100% | Finish
2 | RVM-01 | Review code chéo giữa các member | 0.5 | 4 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | Nghia | 100% | Finish
3 | RVL - 01 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 1900-01-02 | 2017-02-09 | Thangnb | 100% | Finish
4 | TC-01 | Viết test-case, Test and Fixbug | 1.75 | 14 | 2017-02-09 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | Vuong | 100% | Finish
5 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 |  |  | ThangNB | 100% | New
6 | CD-02 | Viết code, cắt HTML cho trang phân loại tài sản | 3 | 24 | 2017-02-08 | 2017-02-03 | 2017-02-08 | 2017-02-03 | 2017-02-17 | Nghia | 100% | Finish | Hoàn thiện chậm do còn bugs
7 | RVM-02 | Review code chéo giữa các member | 0.125 | 1 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | Vuong | 100% | Finish
8 | RVL-02 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | Thangnb | 100% | Finish | Còn bugs về JS và bugs mới chưa fix(17/02)
9 | TC-02 | Viết test-case, Test and Fixbug | 1.5 | 12 | 2017-02-10 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | Nghia | 100% | Finish | Còn bugs 6,7 phát sinh ngày 17/02
10 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 |  |  | ThangNB | 100% | New
11 | CD-03 | Phát triển màn hình common cho hệ thống | 1.5 | 12 | 2017-02-06 | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-03 | 2017-02-16 | Son | 100% | Finish
11 | CD-031 | Viết code, cắt HTML cho trang thêm mới tài sản | 3.5 | 28 | 2017-02-14 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | Vuong | 100% | Finish | Phát sinh thêm yêu cầu về tự động sinh mã
12 | RVM-03 | Review code chéo giữa các member | 0.125 | 1 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | Nghia | 100% | Finish
12 | RVM-031 | Review code chéo giữa các member | 0.125 | 1 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  |  | Vuong | 100% | Finish
13 | RVL - 03 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | Thangnb | 100% | Finish
14 | TC-03 | Viết test-case, Test and Fixbug | 1 | 8 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | Nghia | 100% | Finish
14 | TC-031 | Viết test-case, Test and Fixbug | 1 | 8 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | Nghia | 100% | Finish
15 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 2017-10-02 | 2017-02-10 | 2017-02-10 |  |  | ThangNB | 100% | New
16 | CD-04 | Viết code, cắt HTML cho trang cập nhật, thay đổi trạng thái tài sản | 3 | 24 | 2017-02-20 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | Vuong | 100% | Finish | Phát sinh thêm yêu cầu về tự động sinh mã
16 | CD-04-1 | Viết code, cắt HTML cho màn hình duyệt yêu cầu | 2.25 | 18 | 2017-02-17 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | Nghia | 100% | Finish
17 | RVM-04 | Review code chéo giữa các member | 0.5 | 4 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-21 |  |  | Nghia | 100% | New | 2017-02-28
17 | RVM-041 | Review code chéo giữa các member | 0.5 | 4 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | Nghia | 100% | New | 2017-02-28
18 | RVL-04 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  | Thangnb | 100% | New
19 | TC-04 | Viết test-case, Test and Fixbug | 0.5 | 4 | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  | Vuong | 100% | Doing | Chua test
19 | TC-041 | Viết test-case, Test and Fixbug | 0.5 | 4 | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  | Vuong | 100% | Doing | Chua test
20 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  | ThangNB | 100% | New
21 | CD-05 | Viết code, cắt HTMLcho trang thêm, thu hồi tài sản cho người dùng | 2 | 16 | 2017-02-22 | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-02-16 |  | Nghia | 100% | Doing | Còn nhiều bugs, chuyển cho Nghĩa(22/02)
22 | RVM-05 | Review code chéo giữa các member | 0.5 | 4 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-23 |  |  | Vuong | 100% | New | 2017-02-28
23 | RVL - 05 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  | Thangnb | 100% | New
24 | TC-05 | Viết test-case, Test and Fixbug | 2 | 16 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-23 |  | Son | 100% | New | Sửa comment 3/3
25 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 17/2/2017 | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  | ThangNB | 100% | New
26 | CD-06 | Viết code, cắt HTML cho trang thống kê tài sản & báo cáo thống kê | 2 | 16 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  | Nghia | 100% | New | 2017-02-28
27 | RVM-06 | Review code chéo giữa các member | 0.5 | 4 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  | Vuong | 100% | New
28 | RVL-06 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  |  | Thangnb | 100% | New
29 | TC-06 | Viết test-case, Test and Fixbug | 1.5 | 12 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  | Son | 100% | New | Sửa comment 3/3
30 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 17/2/2017 | 2017-02-17 | 17/2/2017 |  |  | ThangNB | 100% | New
31 | CD-07 | Viết code, cắt HTML cho trang tìm kiếm | 2 | 16 | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  | Nghia | 100% | New | 2017-03-01
32 | RVM-07 | Review code chéo giữa các member | 0.75 | 6 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  | Vuong | 100% | New
33 | RVL - 07 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-03 |  |  | Thangnb | 100% | New
34 | TC-07 | Viết test-case, Test and Fixbug | 3 | 24 | 2017-03-03 | 2017-01-03 | 2017-03-03 |  |  | Vuong | 100% | New
35 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 |  |  | ThangNB | 100% | New
36 | CD-08 | Viết code cho trang xuất file Excel | 1.5 | 12 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  | Son | 100% | New | 2017-03-03
37 | RVM-08 | Review code chéo giữa các member | 0.5 | 4 | 2017-03-01 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  | Vuong | 100% | New
38 | RVL-08 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-03-01 | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  |  | Thangnb | 100% | New
39 | TC-08 | Viết test-case, Test and Fixbug | 1.5 | 12 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  | Son | 100% | New
40 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 |  |  | ThangNB | 100% | New
41 | CD-09 | Viết code cho trang xuất CSV | 1 | 8 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  | Son | 90% | New
42 | RVM-09 | Review code chéo giữa các member | 0.5 | 4 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  | Vuong | 90% | New
43 | RVL - 09 | Leader review | 0.25 | 2 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  |  | Thangnb | 90% | New
44 | TC-09 | Viết test-case, Test and Fixbug | 2.5 | 20 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  | Son | 90% | New
45 |  | Tổng kết tuần | 0.1875 | 1.5 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 |  |  | ThangNB | 90% | New
UAT & Deliver
46 | UAT01 | Deploy to server | 0.125 | 1 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | Thangnb | 100% | New
47 | UAT02 | UAT | 0.875 | 7 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | ThangNB TamNM | 100% | New
48 | UAT03 | Fix bugs | 2 | 16 | 2017-03-09 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | Nghia, Vuong, Son | 100% | New
49 | UAT04 | Deliver | 0.625 | 5 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | ThangNB | 100% | New
Mainternance
| TK-11 | Thiết kế chức năng phân quyền User(Detail design) | 1 | 8 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | Vuong | 100% | New
| DS-11 | Thiết kế màn hình phân quyền User(HTML) | 1 | 8 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |  |  | Vuong | 100% | New
| CD-11 | Viết Code chức năng phần User | 1 | 8 | 2017-03-16 | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  | Vuong | 100% | New
| RVM-11 | Review chức năng phân quyền User(Code, Design) | 0.375 | 3 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2017-03-16 |  |  | Son | 100% | New | Chưa fix
| TC-11 | Viết test case chức năng phân quyền User | 1 | 8 | 2017-03-17 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-17 |  | Son | 100% | New
| UT-11 | Thực thi test | 0.625 | 5 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-17 |  |  | Son | 100% | New | Còn bugs
| TK-12 | Thiết kế chức năng Cảnh báo yêu cầu chờ duyệt(Detail design) | 1 | 8 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | Nghia | 100% | New
| DS-12 | Thiết kế giao diện Cảnh báo yêu cầu chờ duyệt(HTML) | 1 | 8 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | Nghia | 100% | New
| CD-12 | Viết code chức năng Cảnh báo yêu cầu chờ duyệt | 2 | 16 | 2017-03-16 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | Nghia | 100% | New
| RVM-12 | Review chức năng cảnh báo yêu cầu chờ duyệt | 0.25 | 2 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2017-03-16 |  |  | Vuong | 100% | New
| TC-12 | Viết test case chức năng cảnh báo yêu cầu chờ duyệt | 0.25 | 2 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | Son | 100% | New
| UT-12 | Thực thi test yêu cầu chờ duyệt | 0.25 | 2 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 2017-03-18 |  |  | Son | 100% | New
| TK-13 | Thiết kế chức năng hiển thị lịch sử cập nhật tài sản | 1 | 8 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 |  |  | Nghia | 100% | New
| DS-13 | Thiết kế giao diện chức năng hiển thị lịch sử cập nhật tài sản (HTML) | 1 | 8 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  |  | Nghia | 100% | New
| CD-13 | Viết code chức năng hiển thị lịch sử cập nhật tài sản | 2.25 | 18 | 2017-03-24 | 2017-03-20 | 2017-03-24 |  |  | Son | 100% | New
| RVM-13 | Review chức năng chức năng hiển thị lịch sử cập nhật tài sản | 0.25 | 2 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  |  | Nghia | 100% | New
| TC-13 | Viết test case chức năng chức năng hiển thị lịch sử cập nhật tài sản | 0.25 | 2 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  |  | Vuong | 100% | New | Không gửi báo cáo
| UT-12 | Thực thi test chức năng hiển thị lịch sử cập nhật tài sản | 0.25 | 2 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  |  | Vuong | 100% | New
| UG-01 | Viết User Guide |  | 7 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  |  | Nghia | 100% | New
| UAT05 | User Acception Test | 1 | 8 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  |  | LinhTTM | 60% | New
| Fix | Fix bugs & requirement | 1 | 8 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  |  | All | 80% | New
| CLOSE | Đóng dự án | 0.25 | 2 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 |  |  | ThangNB | 0% | New
Thiết kế DB phân quyền User
Thiết kế màn hình phân quyền User
Coding chức năng phân quyền User, tạo account Superadmin
Coding chức năng lọc dữ liệu trên form thêm mới tài sản(Phần Grid)
Chuẩn hóa code, sử dụng Database để xử lý Business, giảm tải cho Client
Test hệ thống sau khi sửa
Đổi mật khẩu, thông tin của User
Thông báo có yêu cầu chờ duyệt trên màn hình, giống chức năng báo có nghỉ phép của Dashboard
Tham số hóa chức năng Duyệt yêu cầu, áp dụng module này cho tất cả các chức năng có thể cần yêu cầu Duyệt
Kỹ năng phỏng vấn: Trả lời về dự án đã thực hiện
Ghi log hệ thống cho phần xử lý chức năng
Chức năng Remind có thông tin cần duyệt cho User(Hiển thị số lượng records cần duyệt ở phần thông tin User đăng nhập).
Viết User Guide
Chức năng thêm common quy định các trạng thái sẽ sinh ra Request cần duyệt
Chức năng xem lịch sử cập nhật thông tin tài sản
Formulas:
Deadline = [Actual End]
Note on G41: thangnb: Làm 1/2 ngày Thứ 6 làm cả ngày +4h
Note on G42: thangnb: 0.5 ngày là review RVM-05
Note on G54: thangnb: Làm 1/2 ngày
Note on G55: thangnb: Làm 1/2 ngày
Note on J57: thangnb: 22/02/2017: Nghĩa Handover lại công việc task này do Sơn không đảm bảo tiến độ công việc

## Sheet2
| 8 | 1
| 4 | 0.5
phan theo nhom, nguoi