## CD-01
STT | Màn hình | Mô tả bugs | Yêu cầu | Ngày test | Người test | Ngày y/c hoàn thành | Tình trạng | Người fix | Ngày fix
1 | CD-01 | Giao diện Login chưa đẹp | Sửa giao diện: Thu nhỏ khung đăng nhập, cho hiển thị chính giữa màn hình | 2017-02-14 | thangnb | 2017-02-15 | Fixed
2 | CD-01 | Không đồng nhất kích thước Font chữ | Chỉnh lại cho Kích thước font chữ của Label và Textbox giống nhau. Hiện tại Textbox đang lớn hơn Label | 2017-02-14 | thangnb | 2017-02-15 | Fixed
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## CD-02
STT | Màn hình | Mô tả bugs | Yêu cầu | Ngày test | Người test | Ngày y/c hoàn thành | Tình trạng | Người fix | Ngày fix
1 | CD-02 | Sau khi đăng nhập > Nhấn Đăng xuất > Nhấn phím Back trên trình duyệt, lại sử dụng như bình thường | Sau khi Đăng xuất không cho quay lại | 2017-02-14 | thangnb | 2017-02-15 | Close
2 |  | Nội dung hiển thị chưa đẹp, font chữ màu sắc xấu | Căn chỉnh text: - Cột số thứ tự: Căn giữa ô cả Header và nội dung - Các cột Mã loại tài sản, loại tài sản căn Header ra giữa - Cắt bỏ phần thừa, chỉ hiển thị vừa đủ cột Tùy chọn - Chỉnh Font chữ cho rõ nét, sử dụng font chữ phần nội dung nhỏ hơn cho đẹp, font hiện tại to quá | 2017-02-14 | thangnb | 2017-02-15 | In-Progress
3 |  | Chức năng xóa tài sản bị lỗi, không thực hiện xóa được | Nhấn biểu tượng Xóa> Chọn Xác nhận> Hiển thị thông báo Fail | 2017-02-14 | thangnb | 2017-02-15 | Close
4 |  | Dấu "+" trên Menu không có tác dụng | Nhấn vào biểu tượng dấu "+" Quản lý tài sản > Không thấy có tác dụng => Hãy sửa lại để nhấn vào đây cũng sổ được xuống menu | 2017-02-14 | thangnb | 2017-02-15 | Close
5 |  | Căn chỉnh vị trí Control trên màn hình | Căn chỉnh nút thêm mới và phần Hiển thị số lượng cho đẹp, căn thẳng lề dưới của hai control |  |  |  | In-Progress
6 |  | Trạng thái Default hiển thị ban đầu chưa đúng | Login và mở màn hình danh sách loại tài sản> Hiển thị toàn bộ danh sách nhưng combobox hiển thị số lượng đang là 5 bản ghi | 2017-02-17 | thangnb | 2017-02-22 | New
7 |  | Thừa thông báo của js | Khi thêm một Mã loại trùng với mã có sẵn, đưa ra cả thông báo của js và thông báo Validation => Yêu cầu chỉ dùng validation để thông báo, tắt thông báo của js đi | 2017-02-17 | thangnb | 2017-02-22 | New
8 |  | Thừa thông báo sau khi xóa: Đã xóa thành công… | Trên DD không thấy có thông báo này | 2017-02-21 | thangnb | 2017-02-22 | New
9 |  | Thêm xử lý khi nhập mã đã có trùng với mã đã bị xóa | Cập nhật tài liệu design | 2017-02-21 | thangnb | 2017-02-22 | New
10 |  | Số lượng bản ghi hiển thị lần đầu tiên không giống thiết lập | Cập nhật DD F-TK-02: Số lượng bản ghi mặc định lấy ở thiết lập hệ thống | 2017-02-21 | thangnb | 2017-02-22 | New
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Cd-03
STT | Màn hình | Mô tả bugs | Yêu cầu | Ngày test | Người test | Ngày y/c hoàn thành | Tình trạng | Người fix | Ngày fix
1 | Cd-03 | Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc => Cập nhật thành công | Sửa lại lỗi này, không cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc | 2017-02-21 | thangnb | 2017-01-22 | New
2 |  | Câu thông báo ngày tháng chưa chính xác | Nhập giá trị ngày sai, ví dụ 34/02/2017, đưa câu thông báo dễ hiểu hơn | 2017-02-21 | thangnb | 2017-01-22 | New
3 |  | Bỏ nút "Thoát" | Bỏ nút thoát trên màn hình Cài đặt hệ thống | 2017-02-21 | thangnb | 2017-01-22 | New
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Cd-031
STT | Màn hình | Mô tả bugs | Yêu cầu | Ngày test | Người test | Ngày y/c hoàn thành | Tình trạng | Người fix | Ngày fix
1 | CD031 | Gộp nhóm các thông báo trên màn hình | - Các trường bắt buộc nhập thì thêm (*) phía sau Label tên Item. - Sử dụng Label gom nhóm tất cả các message hiển thị khi check Validation của form, không đặt nằm bên dưới Textbox | 2017-02-21 | thangnb | 2017-01-22 | New
2 |  | Câu thông báo ngày tháng chưa chính xác | Nhập giá trị ngày sai, ví dụ 34/02/2017, đưa câu thông báo dễ hiểu hơn | 2017-02-21 | thangnb | 2017-01-22 | New
3 |  | Bỏ nút "Thoát" | Bỏ nút thoát trên màn hình Cài đặt hệ thống | 2017-02-21 | thangnb | 2017-01-22 | New
4 |  | Thay đổi hiển thị bảng thiết bị thêm vào gần đây | Chuyển bảng thiết bị thêm gần đây về dạng scroll table, lấy toàn bộ sản phẩm đã thêm mới trong ngày, sắp xếp theo thời gian thêm vào gần nhất | 2017-02-22 | nghiadt | 2017-02-23 | New
5 |  | Thêm mới loại tài sản chưa load lên form tại thời điểm hiện tại. - THêm mới loại t ài sản - Không có trong Combobox sau khi thêm mà phải vào lại menu mới có | - Thêm loại tài sản tại form thêm mới tài sản - Sau khi báo thành công =>Tắt popup thêm mới tài sản - Hiển thị ngay và lên trên cùng của Combobox Loại tài sản | 2017-02-23 | nghiadt | 2017-02-24 | New
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## CD-041
Người Fix: NghĩaĐT
STT | Màn hình | Mô tả bugs | Yêu cầu | Ngày test | Người test | Ngày y/c hoàn thành | Tình trạng | Người fix | Ngày fix
1 | CD041 | Sửa format chung của tất cả các màn hình có phần phân trang giống Form duyệt yêu cầu | - Chuyển về sử dụng thủ tục và làm phần phân trang thống nhất một format giống với Form duyệt | 2017-02-21 | thangnb | 2017-02-24 | New
2 |  | Thêm hướng dẫn người dùng | - Thêm câu" Chọn vào "Mã tài sản" để xem chi tiết - Hiển thị Popup xem chi tiết của tài sản tương ứng được chọn | 2017-02-21 | thangnb | 2017-02-24 | New
3 |  | Hiển thị sự thay đổi trạng thái sản phẩm trước khi thực hiện Duyệt hay Hủy | - Popup xem lại thông tin hiển thị Text màu đỏ trạng thái cũ của sản phẩm để người dùng biết chuyển từ cái gì sang cái gì | 2017-02-23 | thangnb | 2017-02-24 | New
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## CD-04
Người Fix: NghĩaĐT
STT | Màn hình | Mô tả bugs | Yêu cầu | Ngày test | Người test | Ngày y/c hoàn thành | Tình trạng | Người fix | Ngày fix
1 | CD04 | Ghi rõ thông tin trong Log | - Khi ghi log của action cần ghi rõ theo cú pháp: "Chức năng - ngày tháng- User-HardwareId-Content" Trong đó phần content phải thể hiện rõ: - Sửa cái gì - Sửa khi nào - User nào sửa | 2017-02-21 | thangnb | 2017-02-24 | New
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31